## Cronograma
Board - Cotton & Co Sweaters (by quarters)
|  |  | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2024 | 2024
| Start | End | feb. | mar. | abr. | may. | jun. | jul. | ago. | sep. | oct. | nov. | dic. | ene. | feb. | mar. | abr. | may. | jun. | jul. | ago. | sep. | oct. | nov. | dic. | ene. | feb.
none - Análisis |  |  | feb.: none - Análisis
1.1 Componente Metodológico (1.1 Componente Metodológico ) | 21-feb-2022 | 27-feb-2022 | feb.: 1.1 Componente Metodológico (21-feb-22 - 27-feb-22)
﻿1.1.1 Nombre del proyecto(﻿1.1.1 Nombre del proyecto) | 21-feb-2022 | 27-feb-2022 | feb.: ﻿1.1.1 Nombre del proyecto (21-feb-22 - 27-feb-22)
1.1.2 Objetivo general(1.1.2 Objetivo general) | 21-feb-2022 | 27-feb-2022 | feb.: 1.1.2 Objetivo general (21-feb-22 - 27-feb-22)
1.1.3 Objetivos específicos(1.1.3 Objetivos específicos) | 21-feb-2022 | 27-feb-2022 | feb.: 1.1.3 Objetivos específicos (21-feb-22 - 27-feb-22)
1.1.4 Planteamiento del problema(1.1.4 Planteamiento del problema) | 21-feb-2022 | 27-feb-2022 | feb.: 1.1.4 Planteamiento del problema (21-feb-22 - 27-feb-22)
1.1.5 Alcance del proyecto(1.1.5 Alcance del proyecto) | 21-feb-2022 | 27-feb-2022 | feb.: 1.1.5 Alcance del proyecto (21-feb-22 - 27-feb-22)
1.1.6 Justificación(1.1.6 Justificación) | 21-feb-2022 | 27-feb-2022 | feb.: 1.1.6 Justificación (21-feb-22 - 27-feb-22)
1.2 Levantamiento de información(1.2 Levantamiento de información) | 28-feb-2022 | 06-mar-2022 | feb.: 1.2 Levantamiento de información (28-feb-22 - 06-mar-22); mar.: 1.2 Levantamiento de información (28-feb-22 - 06-mar-22)
1.2.1 Entrevistas(1.2.1 Entrevistas) | 28-feb-2022 | 06-mar-2022 | feb.: 1.2.1 Entrevistas (28-feb-22 - 06-mar-22); mar.: 1.2.1 Entrevistas (28-feb-22 - 06-mar-22)
1.2.2 Encuestas(1.2.2 Encuestas) | 28-feb-2022 | 06-mar-2022 | feb.: 1.2.2 Encuestas (28-feb-22 - 06-mar-22); mar.: 1.2.2 Encuestas (28-feb-22 - 06-mar-22)
none - Planeación |  |  | feb.: none - Planeación
2.1 Informe de requerimientos (Estándar IEEE 830)(2.1 Informe de requerimientos (Estándar IEEE 830)) | 07-mar-2022 | 12-mar-2022 | mar.: 2.1 Informe de requerimientos (Estándar IEEE 830) (07-mar-22 - 12-mar-22)
2.1.1 Requerimientps funcionales(2.1.1 Requerimientps funcionales) | 07-mar-2022 | 12-mar-2022 | mar.: 2.1.1 Requerimientps funcionales (07-mar-22 - 12-mar-22)
2.1.2 Requerimientos no funcionales(2.1.2 Requerimientos no funcionales) | 07-mar-2022 | 12-mar-2022 | mar.: 2.1.2 Requerimientos no funcionales (07-mar-22 - 12-mar-22)
2.1.3 Especificaciones de caso de uso(2.1.3 Especificaciones de caso de uso) | 07-mar-2022 | 12-mar-2022 | mar.: 2.1.3 Especificaciones de caso de uso (07-mar-22 - 12-mar-22)
2.2 Mapa de procesos(2.2 Mapa de procesos) | 14-mar-2022 | 19-mar-2022 | mar.: 2.2 Mapa de procesos (14-mar-22 - 19-mar-22)
2.2.1 Mapa de procesos(2.2.1 Mapa de procesos) | 14-mar-2022 | 19-mar-2022 | mar.: 2.2.1 Mapa de procesos (14-mar-22 - 19-mar-22)
2.2.2 Diagrama de flujo de proceso BPMN(2.2.2 Diagrama de flujo de proceso BPMN) | 14-mar-2022 | 19-mar-2022 | mar.: 2.2.2 Diagrama de flujo de proceso BPMN (14-mar-22 - 19-mar-22)
2.3 Modelo Entidad Relación(2.3 Modelo Entidad Relación) | 21-mar-2022 | 26-mar-2022 | mar.: 2.3 Modelo Entidad Relación (21-mar-22 - 26-mar-22)
2.3.1 MER(2.3.1 MER) | 27-mar-2022 | 31-mar-2022 | mar.: 2.3.1 MER (27-mar-22 - 31-mar-22)
none - Ejecución |  |  | feb.: none - Ejecución
3.1.1 Construcción de la base de datos(3.1.1 Construcción de la base de datos) | 11-abr-2022 | 15-abr-2022 | abr.: 3.1.1 Construcción de la base de datos (11-abr-22 - 15-abr-22)
3.1.2 Datos insertados en la base de datos(3.1.2 Datos insertados en la base de datos) | 11-abr-2022 | 15-abr-2022 | abr.: 3.1.2 Datos insertados en la base de datos (11-abr-22 - 15-abr-22)
3.1 Base de datos(3.1 Base de datos) | 18-abr-2022 | 24-abr-2022 | abr.: 3.1 Base de datos (18-abr-22 - 24-abr-22)
3.1.3 Query en la base de datos(3.1.3 Query en la base de datos) | 25-abr-2022 | 07-may-2022 | abr.: 3.1.3 Query en la base de datos (25-abr-22 - 07-may-22); may.: 3.1.3 Query en la base de datos (25-abr-22 - 07-may-22)
3.2 Prototipo no funcional(3.2 Prototipo no funcional) | 02-may-2022 | 13-may-2022 | may.: 3.2 Prototipo no funcional (02-may-22 - 13-may-22)
3.2.1 Mockup(3.2.1 Mockup) | 02-may-2022 | 13-may-2022 | may.: 3.2.1 Mockup (02-may-22 - 13-may-22)
3.3 Codificación y manejo de CRUD(3.3 Codificación y manejo de CRUD) | 23-may-2022 | 03-jun-2022 | may.: 3.3 Codificación y manejo de CRUD (23-may-22 - 03-jun-22); jun.: 3.3 Codificación y manejo de CRUD (23-may-22 - 03-jun-22)
3.3.1 Conexión base de datos(3.3.1 Conexión base de datos) | 23-may-2022 | 03-jun-2022 | may.: 3.3.1 Conexión base de datos (23-may-22 - 03-jun-22); jun.: 3.3.1 Conexión base de datos (23-may-22 - 03-jun-22)
3.3.2 CRUD funcional módulos del sistema(3.3.2 CRUD funcional módulos del sistema) | 06-jun-2022 | 24-jun-2022 | jun.: 3.3.2 CRUD funcional módulos del sistema (06-jun-22 - 24-jun-22)
Caso de uso 001 Registrar usuario(Caso de uso 001 Registrar usuario) | 06-jun-2022 | 24-jun-2022 | jun.: Caso de uso 001 Registrar usuario (06-jun-22 - 24-jun-22)
Caso de uso 002 Iniciar sesión(Caso de uso 002 Iniciar sesión) | 04-jul-2022 | 22-jul-2022 | jul.: Caso de uso 002 Iniciar sesión (04-jul-22 - 22-jul-22)
Caso de uso 003 Recuperar contraseña(Caso de uso 003 Recuperar contraseña) | 25-jul-2022 | 13-ago-2022 | jul.: Caso de uso 003 Recuperar contraseña (25-jul-22 - 13-ago-22); ago.: Caso de uso 003 Recuperar contraseña (25-jul-22 - 13-ago-22)
Caso de uso 004 Recuperar Contraseña(Caso de uso 004 Recuperar Contraseña) | 15-ago-2022 | 02-sep-2022 | ago.: Caso de uso 004 Recuperar Contraseña (15-ago-22 - 02-sep-22); sep.: Caso de uso 004 Recuperar Contraseña (15-ago-22 - 02-sep-22)
Caso de uso 005 Visualizar catálogo(Caso de uso 005 Visualizar catálogo) | 05-sep-2022 | 23-sep-2022 | sep.: Caso de uso 005 Visualizar catálogo (05-sep-22 - 23-sep-22)
Caso de uso 006 Acceder a la barra de búsqueda(Caso de uso 006 Acceder a la barra de búsqueda) | 03-oct-2022 | 21-oct-2022 | oct.: Caso de uso 006 Acceder a la barra de búsqueda (03-oct-22 - 21-oct-22)
Caso de uso 007 Gestionar carrito de compras(Caso de uso 007 Gestionar carrito de compras) | 24-oct-2022 | 11-nov-2022 | oct.: Caso de uso 007 Gestionar carrito de compras (24-oct-22 - 11-nov-22); nov.: Caso de uso 007 Gestionar carrito de compras (24-oct-22 - 11-nov-22)
Caso de uso 008 Gestionar usuario(Caso de uso 008 Gestionar usuario) | 14-nov-2022 | 02-dic-2022 | nov.: Caso de uso 008 Gestionar usuario (14-nov-22 - 02-dic-22); dic.: Caso de uso 008 Gestionar usuario (14-nov-22 - 02-dic-22)
Caso de uso 009 Administrar perfil(Caso de uso 009 Administrar perfil) | 05-dic-2022 | 25-dic-2022 | dic.: Caso de uso 009 Administrar perfil (05-dic-22 - 25-dic-22)
Caso de uso 010 Gestionar venta(Caso de uso 010 Gestionar venta) | 25-dic-2022 | 06-ene-2023 | dic.: Caso de uso 010 Gestionar venta (25-dic-22 - 06-ene-23); ene.: Caso de uso 010 Gestionar venta (25-dic-22 - 06-ene-23)
Caso de uso 011 Gestionar pedido(Caso de uso 011 Gestionar pedido) | 01-ene-2023 | 13-ene-2023 | ene.: Caso de uso 011 Gestionar pedido (01-ene-23 - 13-ene-23)
Caso de uso 012 Gestionar Producto(Caso de uso 012 Gestionar Producto) | 10-ene-2023 | 22-ene-2023 | ene.: Caso de uso 012 Gestionar Producto (10-ene-23 - 22-ene-23)
Caso de uso 013 Gestionar factura(Caso de uso 013 Gestionar factura) | 07-feb-2023 | 11-feb-2023 | feb.: Caso de uso 013 Gestionar factura (07-feb-23 - 11-feb-23)
none - Evaluación |  |  | feb.: none - Evaluación
4.1 Modelo de calidad(4.1 Modelo de calidad) | 24-ene-2023 | 03-feb-2023 | ene.: 4.1 Modelo de calidad (24-ene-23 - 03-feb-23); feb.: 4.1 Modelo de calidad (24-ene-23 - 03-feb-23)
4.2 Construcción de manuales(4.2 Construcción de manuales) | 13-feb-2023 | 23-mar-2023 | feb.: 4.2 Construcción de manuales (13-feb-23 - 23-mar-23); mar.: 4.2 Construcción de manuales (13-feb-23 - 23-mar-23)
4.2.1 Usuario(4.2.1 Usuario) | 13-feb-2023 | 10-mar-2023 | feb.: 4.2.1 Usuario (13-feb-23 - 10-mar-23); mar.: 4.2.1 Usuario (13-feb-23 - 10-mar-23)
4.2.2 Operación(4.2.2 Operación) | 13-mar-2023 | 31-mar-2023 | mar.: 4.2.2 Operación (13-mar-23 - 31-mar-23)