## Listados (hidden)
Para quien labora | Tipo de documento | Localidad y/o municipio (fuera de Bogotá) de residencia del trabajador* | Perfil
Contratista | CC | Antonio Nariño | Calificado
Interventoría | CE | Barrios Unidos | No calificado
Subcontratista | TI | Bosa
Chapinero
Ciudad Bolívar
Engativá
Fontibón
Kennedy
La Candelaria
Los Mártires
Puente Aranda
Rafael Uribe Uribe
San Cristobal
Santa Fe
Suba
Sumapáz
Teusaquillo
Tunjuelito
Usaquén
Usme
Soacha
Chía
Cajicá
Zipaquirá
Tabio
Tenjo
Mosquera
Funza
Sibaté
La Calera
Facatativá
Cota
Madrid
Otro

## Cronograma de capacitación
|  | Cronograma de capacitación | Versión 1.0
Cotton & Co Sweaters
Cronograma de Capacitaciones al Personal
Actividades | Descripción | Fecha, duración y modalidad | Dirigido a y rol
Evaluación de conocimientos previos de los capacitados. | A las personas que van a recibir la capacitación se les va a realizar una prueba sobre temas relacionados con manejo de herramientas de ofimática y conocimientos básicos de manipulación de páginas web. | 15-03-2023 20 minutos Virtual | Trabajadores de la empresa Cotton & Co Sweaters. Administradores.
Introducción a aspectos generales del sistema. | Las personas capacitadas recibirán una introduccción de los aspectos generales del sistema, tanto sus componentes como funcionalidades. | 16-03-2023 30 minutos Presencial | Trabajadores de la empresa Cotton & Co Sweaters. Administradores.
Pagina de inicio, registro e inicio de sesión. | Explicación de cómo crear una cuenta y acceder a la misma, así como la página principal del sistema en términos generales. | 17-03-2023 10 minutos Virtual | Cualquier interesado en el tema. Administradores.
Gestionamiento de datos ingresados en el sistema. | En este apartado se explica la manera en que se visualizan, agregan, editan y eliminan datos como productos, ventas, usuarios y administradores. | 20-03-2023 40 minutos Presencial | Trabajadores de la empresa Cotton & Co Sweaters. Administradores.
Generación de informes en PDF y Excel. | Se realizarán explicaciones acerca de las funciones que se emplean en el sistema para generar informes sobre los datos en el sistema. | 21-03-2023 15 minutos Virtual | Trabajadores de la empresa Cotton & Co Sweaters. Administradores.
Formación para el rol de usuarios. | Tanto los administradores como los usuarios van a recibir inducción sobre cómo manejar las funciones de los usuarios y las posibles fallas que existan en el transcurso del uso del sistema. | 22-03-2023 30 minutos Virtual | Cualquier interesado en el tema. Administradores.
Prevención a posibles fallos del sistema. | Preparación a problemas que puedan ocurrir en el transcurso del uso del sistema. Para problemas más complejos y/o específicos se deberán contactar con los programadores. | 23-03-2023 1 hora Presencial | Trabajadores de la empresa Cotton & Co Sweaters. Administradores.
Evaluación de conocimientos aprendidos de los capacitados. | A las personas que acaban de realizar la capacitación se les va a realizar una prueba sobre los temas tratados en la capacitación. | 24-03-2023 20 minutos Virtual | Trabajadores de la empresa Cotton & Co Sweaters. Administradores.