## Tareas y salarios
ID | Nombre actividad | Fecha de inicio | Fecha de finalización | Días | Costo total de la actividad | Coordinador | Empleados para la actividad | ID | Nombre | Roles | e-mail | Teléfono | Total pago individual | Total días | Salario diario | Salario por hora
0 | Nombre del proyecto | 2022-02-21 | 2022-02-25 | 5 | 203400 | David Vargas | David Vargas | 0 | Ana Riaño | Analista y administrador de código | amriano6@misena.edu.co | 3206882236 | 1301520 | 110 | 11832 | 1972
1 | Objetivo general | 2022-02-21 | 2022-02-25 | 5 | 203400 | Carlos Giraldo | Carlos Giraldo | 1 | Alexis luque | Analista y administrador de sistemas | aluque5@misena.edu.co | 3196503655 | 1301520 | 110 | 11832 | 1972
2 | Objetivos específicos | 2022-02-21 | 2022-02-25 | 5 | 203400 | Ana Riaño | Ana Riaño | 2 | Anibal Oviedo | Desarrollador de software y arquitecto de sistema | ayoviedo98@misena.edu.co | 3132738038 | 1301520 | 110 | 11832 | 1972
3 | Planteamiento del problema | 2022-02-21 | 2022-02-25 | 5 | 203400 | Alexis luque | Alexis luque | 3 | Carlos Giraldo | Desarrollador de software y arquitecto de software | cdgiraldo@misena.edu.co | 3114365250 | 1301520 | 110 | 11832 | 1972
4 | Alcance del proyecto | 2022-02-21 | 2022-02-25 | 5 | 203400 | Anibal Oviedo | Anibal Oviedo | 4 | David Vargas | Líder del proyecto, tester y capacitador | dsvargas09@misena.edu.co | 3053608404 | 1301520 | 110 | 11832 | 1972
5 | Justificación | 2022-02-21 | 2022-02-25 | 5 | 203400 | Karol Avila | Karol Avila | 5 | Karol Avila | Diseñador web y desarrollador de software | kvavila43@misena.edu.co | 3502120698 | 1301520 | 110 | 11832 | 1972
6 | Entrevistas | 2022-02-28 | 2022-03-04 | 5 | 610200 | David Vargas | Ana Riaño; David Vargas; Karol Avila | [5 empty] | 7809120 |  | 70992
18 | Encuestas | 2022-02-28 | 2022-03-04 | 5 | 610200 | Alexis luque | Alexis luque;Anibal Oviedo;Carlos Giraldo
7 | Requerimientos funcionales | 2022-03-07 | 2022-03-11 | 5 | 406800 | Ana Riaño | Ana Riaño;Carlos Giraldo
10 | Requerimientos no funcionales | 2022-03-07 | 2022-03-11 | 5 | 406800 | David Vargas | Alexis luque;David Vargas
9 | Especificaciones de caso de uso | 2022-03-07 | 2022-03-11 | 5 | 406800 | Anibal Oviedo | Anibal Oviedo;Karol Avila
11 | Mapa de procesos | 2022-03-14 | 2022-03-18 | 5 | 406800 | Karol Avila | Anibal Oviedo;Karol Avila
12 | Diagrama de flujos de procesos BPMN | 2022-03-14 | 2022-03-18 | 5 | 203400 | Alexis luque | Alexis luque
13 | Modelo entidad relación | 2022-03-14 | 2022-03-18 | 5 | 406800 | David Vargas | Carlos Giraldo;David Vargas
14 | Modelo relacional | 2022-03-14 | 2022-03-18 | 5 | 203400 | Ana Riaño | Ana Riaño
15 | Construcción de la base de datos | 2022-04-11 | 2022-04-15 | 5 | 406800 | Ana Riaño | Ana Riaño;Carlos Giraldo
16 | Datos insertados en la base de datos | 2022-04-18 | 2022-04-22 | 5 | 406800 | David Vargas | David Vargas;Karol Avila
17 | Query en la base de datos | 2022-04-25 | 2022-04-29 | 5 | 406800 | Anibal Oviedo | Alexis luque;Anibal Oviedo
19 | Mockups | 2022-05-02 | 2022-05-13 | 10 | 1220400 | Anibal Oviedo | Alexis luque;Anibal Oviedo;Karol Avila
20 | Conexión base de datos | 2022-05-16 | 2022-05-27 | 10 | 1220400 | David Vargas | Ana Riaño;Carlos Giraldo;David Vargas
21 | Crud funcional del sistema | 2022-05-30 | 2022-06-10 | 10 | 2440800 | David Vargas | Ana Riaño;Alexis luque;Anibal Oviedo;Carlos Giraldo;David Vargas;Karol Avila
25 | Caso de uso 001 Registrar usuario | 2022-06-13 | 2022-06-24 | 10 | 813600 | Anibal Oviedo | Alexis luque;Anibal Oviedo
26 | Caso de uso 002 Iniciar sesión | 2022-07-04 | 2022-07-15 | 10 | 813600 | Anibal Oviedo | Anibal Oviedo;Carlos Giraldo
27 | Caso de uso 003 Cerrar sesión | 2022-07-25 | 2022-08-05 | 10 | 813600 | Anibal Oviedo | Anibal Oviedo;David Vargas
28 | Caso de uso 004 Recuperar cotraseña | 2022-08-15 | 2022-08-26 | 10 | 813600 | Anibal Oviedo | Alexis luque;Anibal Oviedo
29 | Caso de uso 005 Visualizar catálogo | 2022-09-05 | 2022-09-16 | 10 | 1220400 | Alexis luque | Alexis luque;Carlos Giraldo;Karol Avila
30 | Caso de uso 006 Acceder a la barra de búsqueda | 2022-10-03 | 2022-10-14 | 10 | 813600 | Alexis luque | Alexis luque;Karol Avila
31 | Caso de uso 007 Gestionar carrito de compras | 2022-10-24 | 2022-11-04 | 10 | 1220400 | Alexis luque | Alexis luque;David Vargas;Karol Avila
32 | Caso de uso 008 Gestionar usuario | 2022-11-14 | 2022-11-25 | 10 | 1220400 | Carlos Giraldo | Carlos Giraldo;Karol Avila;Ana Riaño
33 | Caso de uso 009 Administrar perfil | 2022-12-05 | 2022-12-16 | 10 | 813600 | Carlos Giraldo | Anibal Oviedo;Carlos Giraldo
34 | Caso de uso 010 Gestionar venta | 2022-12-26 | 2023-01-06 | 10 | 813600 | Carlos Giraldo | Ana Riaño;Carlos Giraldo
35 | Caso de uso 011 Gestionar pedido | 2023-01-09 | 2023-01-20 | 10 | 1220400 | Ana Riaño | Ana Riaño;Karol Avila;David Vargas
36 | Caso de uso 012 Gestionar producto | 2023-01-23 | 2023-02-03 | 10 | 813600 | Ana Riaño | Ana Riaño;David Vargas
37 | Caso de uso 013 Generar factura | 2023-02-06 | 2023-02-17 | 10 | 813600 | Ana Riaño | Ana Riaño;David Vargas
22 | Manual de usuario | 2023-02-20 | 2023-02-24 | 5 | 1220400 | David Vargas | David Vargas;Ana Riaño;Alexis luque;Anibal Oviedo;Carlos Giraldo;Karol Avila
23 | Manual de operación | 2023-02-27 | 2023-03-03 | 5 | 1220400 | David Vargas | Karol Avila;Alexis luque;Ana Riaño;David Vargas;Anibal Oviedo;Carlos Giraldo
24 | Manual de mantenimiento | 2023-03-06 | 2023-03-10 | 5 | 1220400 | David Vargas | Carlos Giraldo;Anibal Oviedo;Ana Riaño;David Vargas;Alexis luque;Karol Avila
TOTAL DÏAS |  | TOTAL PAGO
265 |  | 26848800

## Hardware
NOMBRE | DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | PRECIO | TOTAL | NOMBRE | DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | PRECIO | TOTAL
Placa base | GIGABYTE/B450M DS3H V2. Mic. CROSS.A.V.R.4DDR4.RYZ | 6 | 345000 | 2070000 | Placa base | GIGABYTE B560M DS3H | 6 | 462000 | 2772000
CPU | AMD RYZEN R7-5700G (3,8-8CORE-RADEON) AM4 | 6 | 1320000 | 7920000 | CPU | AMD RYZEN 7 5700G 3.8 4.6 GHZ | 6 | 1339000 | 8034000
RAM | DDR4 16G (3200) XPG SPECTRIX D60 RGB | 12 | 325000 | 3900000 | RAM | 16 GB DDR4 3200 1X16 XPG D50 o D60 | 12 | 340000 | 4080000
DISCO | SOLIDO (M2) NVMe 500GB WD BLACK 750 SE(3430X2600) | 6 | 325000 | 1950000 | DISCO | 512 GB SSD M.2 XPG 4.0 7400 MBS/S | 6 | 435000 | 2610000
Chasis + Fuente de alimeantación | COMBO AEROCOOL STREAK V.T.RGB+CGR 600 BRZ | 6 | 365000 | 2190000 | Chasis + Fuente de alimeantación | CORSAIR 220T AIRFLOW + 650W 80+ | 6 | 615000 | 3690000
Disipador | COOLER MASTER AIR MA620P RGB | 6 | 259000 | 1554000 | Disipador | THERMALTAKE UX210 RGB | 6 | 235000 | 1410000
Mouse | MOUSE GAMER LOGITECH G PRO | 6 | 204000 | 1224000 | Mouse | MOUSE LOGITECH G600 MMO | 6 | 155000 | 930000
Teclado | TECLADO GAMER REDRAGON K522 KUMARA RBG MEC/SW RED | 6 | 158000 | 948000 | Teclado | TECLADO LOGITECH G413 MECANICO | 6 | 335000 | 2010000
Monitor | LED SAMSUNG 24" CURVO (FHD) C24F390 | 6 | 689000 | 4134000 | Monitor | SAMSUNG 24" FHD CURVO | 6 | 795000 | 4770000
GARANTIA | 6 MESES |  | TOTAL | 25890000 | GARANTIA | 6 MESES |  | TOTAL
[8 empty] | 4711000 | 30306000

## Infraestructura
NOMBRE | DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | PRECIO | TOTAL
Silla | Sillon Escritorio PC Respaldo Bajo Negro | 6 | 169900 | 1019400
Mesas | Estación De Trabajo Escritorio - Inval Et4615 Arena/polar | 6 | 389900 | 2339400 | TIEMPO
Sitio | Oficinas En Arriendo Modelia 172-1440 | 1 | 1200000 | 1200000 | SITIO | MESES | TOTAL
Servicios | Luz, agua e internet de fibra óptica 200MB. | 1 | 196000 | 196000 | Oficinas En Arriendo Modelia 172-1440 | 6 | 7200000
|  |  | 1955800 | 4754800 |  |  | 3554800
[5 empty] | TOTAL |  | 10754800

## Software
CANT | NOMBRE |  |  | PRECIO | TOTAL
6 | Licencia Office Familiar |  |  | 289999 | 1739994
1 | Hosting para la página web |  |  | 140000 | 140000
Vigencias | Mensual | Anual | De por vida | Total | 1879994

## Saldo total
Sueldo total
Hardware | 25890000
Software | 1879994
Salarios | 7809120
Infraestructura | 10754800
46333914
-

## Trimestres
1 TRIMESTRE | Simple | Muy Facil | Facil | Normal | Dificil | Muy dificil | Horas
Realizacion de presentación |  |  | 1 |  |  |  | 16 |  | simple | Muy facil | Facil | Normal | Dificil | Muy dificil
Levantamiento de información |  |  |  | 1 |  |  | 24 | Horas | 4 | 8 | 16 | 24 | 32 | 40
Requisitos y requerimientos |  |  |  | 1 |  |  | 24
Elaboración BPMN |  |  |  | 1 |  |  | 24
Definicion Preliminar De Inventario |  |  |  | 1 |  |  | 24
Total de Esfuerzos
Total Esfuerzo | [6 empty] | 112 | Horas | Dias | Semanas | Meses
[8 empty] | 684 | 114 | 16.2857 | 4.0714
2 TRIMESTRE | Simple | Muy Facil | Facil | Normal | Dificil | Muy dificil | Horas
Diagrama de caso de uso |  | 1 |  |  |  |  | 8
Caso de uso extendido |  |  | 1 |  |  |  | 16
Modelo entidad relación |  |  |  | 1 |  |  | 24 | Agenda y Recursos
Diccionario de datos |  |  |  | 1 |  |  | 24 | Horas | 1 Recursos | 2 Recursos | 3 Recursos | 4 Recursos | 5 Recursos
Diagrama de distribución |  |  |  | 1 |  |  | 24 | Días | 18.6667 | 30.6667 | 15.3333 | 28 | 21.3333
Diagrama de clases |  |  |  | 1 |  |  | 24 | Semanas | 2.6667 | 4.381 | 2.1905 | 4 | 3.0476
Prototipo morckups |  |  |  | 1 |  |  | 24 | Meses | 0.66667 | 1.0952 | 0.54762 | 1 | 0.7619
Normalización del modelo entidad relación |  |  |  | 1 |  |  | 24
Prototipo de Pagina Web |  |  | 1 |  |  |  | 16
Total Esfuerzo | [6 empty] | 184
3 TRIMESTRE | Simple | Muy Facil | Facil | Normal | Dificil | Muy dificil | Horas
Construccion de base de datos |  | 1 |  |  |  |  | 8
Uso de base de datos |  |  |  |  | 1 |  | 32
Realizacion de prototipo funcional |  |  |  |  | 1 |  | 32
Realizacion de inventario |  |  | 1 |  |  |  | 16
Informe de costos | 1 | [5 empty] | 4
Total Esfuerzo | [6 empty] | 92
4 TRIMESTRE | Simple | Muy Facil | Facil | Normal | Dificil | Muy dificil | Horas
Elaboración del Manual Tecnico |  |  |  |  | 1 |  | 32
Presentanción de Pruebas Unitarias, Caja Negra, Caja Blanca |  |  |  |  | 1 |  | 32
Manual de Instalación del Aplicativo |  |  |  | 1 |  |  | 24
Diagrama de Distribución |  |  |  | 1 |  |  | 24
Informe de Migración de Datos |  |  |  | 1 |  |  | 24
Plan de Instalación, respaldo y de migración |  |  |  |  | 1 |  | 32
Total Esfuerzo | [6 empty] | 168
5 y 6 TRIMESTRE | Simple | Muy Facil | Facil | Normal | Dificil | Muy dificil | Horas
Cuadro Comparativos: Proveedores |  |  |  | 1 |  |  | 24
Contrato de Desarrollo de Software |  |  |  | 1 |  |  | 24
Documentación de las Pruebas | [5 empty] | 1 | 40
Elaboracion del Modelo de Calidad | [5 empty] | 1 | 40
128
Gran Total | 684